## Slide 1: 2. 진행 현황
12월 27일 현재 44%의 실적을 완수 하였습니다.
과제 수행(구현)
80%
진행율
구분 | 단계 | 주요업무 | 가중치 | 진척율 (가중치)
분석/설계 | 기획/디자인 | 업무정의, 프로세스설계, 화면설계서, 기능분해도 | 10% | 8%
 | DB설계 | DB스키마 설계, Table 생성 | 5% | 4%
구현 | 보안강화 | 암호화관리체계 구축, 권한 부여 History, 개인정보암호 등 | 15% | 13%
 | 검색기능강화 | 검색엔진 색인, 유사어/동의어 관리, 제안어 검색 | 12% | 0%
 | 물류관리 | 물류재고상품관리, 재고 입/출고, 바코드, 모바일 입/출고 등 | 35% | 0%
 | 여신관리 | 업체별 여신관리, 여신한도관리 체계, 여신주문실적 등 | 11% | 8%
 | 기타항목 | 장바구니 주문프로세스변경, 이미지 웹 툴, 개인동의관리 | 12% | 11%
합 계 |  |  | 100% | 44%
실적 / 계획
44% / 44%
2016.10.17
2016.12.27
2017.03.16
분석/설계
15%

## Slide 2: 3. 추진사항 및 일정
기획/디자인
DB 설계
보안강화
검색기능강화
물류관리
여신관리
기타항목 (개인동의, 장바구니 이미지편집툴)
Mind Stone
Time
‘16년 10월
11월
12월
‘17년 1월
2월
Time Schedules
고도화 수행은 총 5개월 간 수행하며, 기획의 중요도가 낮은 보안강화 및 기타항목은 개발을 선행 하였으며 그 외 항목은 기획/디자인 후 개발을 진행합니다.
3월
1차 이관 (보안강화)
2차 이관 (여신관리)
3차 이관 (물류관리, 검색기능강화 )

## Slide 3: 4. 구축 범위
구분 | 기능/내용 | 진행상태 | 비고
물류관리 | 물류 수탁입고 | 설계 중 | 화면설계, DB설계
 | 물류 수탁출고 |  | 
 | 물류 수탁상품 현황 |  | 
 | 물류 서비스관리 |  | 
 | 수탁상품 주문(주문 프로세스) |  | 
 | 재고관리(A급, B급 자재관리) |  | 
 | 평균 소요량 산출 및 현재 적정 재고량 제시 |  | 
 | 안전재고 관리 |  | 
 | 바코드 관리 |  | 
 | 재고입출고(바코드) 인터페이스 |  | 
 | 모바일 바코드(안드로이드) 인식 App 개발 |  | 
 | 모바일 입출고 로그인 |  | 
 | 모바일 입/출고, 재고상세정보 |  | 
여신관리 | 법인 등록 시 여신한도/평가정보 관리체계 | 개발 중 | 58% 개발완료
 | 법인정보(여신금액, 미납채권, 미정산금액 ) |  | 
 | 업체별 여신관리 |  | 
 | 주문실적 |  | 
 | 업체별 여신 잔여한도 정보 |  | 
장바구니 및 주문프로세스 변경 | 동일상품코드 주문, 발주, 취소, 발주, 접수, 출하, 입고, 반품 처리 | 완료 | 
 | 상품군에 따른 자동물량배분 구현 |  | 
 | 택배정보 실시간조회(Open-API 활용한 택배 정보 제공) |  | 

## Slide 4: 4. 구축 범위
구분 | 기능/내용 | 진행상태 | 비고
검색엔진 | 검색엔진 유사어 동의어 관리 | 대기 | 1월 중 개발
 | 검색어 제안어 검색 |  | 
이미지 관리 Tool | 이미지 첨부 시 이미지를 편집할 수 있는 기능 제공 | 완료 | 
개인동의 | OK플라자 Index 페이지 변경 | 개발 중 | 80% 개발완료
 | 사용자등록(index페이지) |  | 
 | 구매사,공급사 회원등록 및 탈퇴 |  | 
 | 계약서 개인 정보처리방침 관리 (개인정보 이용안내 메일) |  | 
보안강화 | Okplaza 암호화 변경 주기 설정 및 구성 체계 설정 | 완료 | 
 | 관리자 계정에 대한 권한부여 History 체계 구현 필요 |  | 
 | 개인 정보의 접속 기록, 처리에 대한 History 체계 구현 필요 |  | 
 | 사용 화면별 개인정보 표시 현황 파악 및 수정 조치 | 개발 중 | 
 | * 전화번호, 핸드폰번호, 사업자등록번호, 법인번호, 이메일, 상세주소 DB 암호화 - AES Encrypt/Decrypt) - 기존 보안정보 마이그레이션 - 법인, 사업장, 공급사, 운영사, 각서비스 사용자, 주문정보, 발주정보, 출고정보, 입고정보, 정산정보, 매출/매입정보, 세금계산서정보, 장바구니 | 완료 | 
 | * 첨부파일 암호화,복호화(Open API 사용) - AES 블록암호 알고리즘 - 기존 첨부파일 암호화 마이그레이션 |  |