## Slide 1: 2. 진행 현황
2월 3일 현재 70%의 실적을 완수 하였습니다.
과제 수행(구현)
75%
진행율
구분 | 단계 | 주요업무 | 가중치 | 진척율 (가중치)
분석/설계 | 기획/디자인 | 업무정의, 프로세스설계, 화면설계서, 기능분해도 | 10% | 10%
 | DB설계 | DB스키마 설계, Table 생성 | 5% | 5%
구현 | 보안강화 | 암호화관리체계 구축, 권한 부여 History, 개인정보암호 등 | 15% | 15%
 | 검색기능강화 | 검색엔진 색인, 유사어/동의어 관리, 제안어 검색 | 12% | 7%
 | 물류관리 | 물류재고상품관리, 재고 입/출고, 바코드, 모바일 입/출고 등 | 35% | 10%
 | 여신관리 | 업체별 여신관리, 여신한도관리 체계, 여신주문실적 등 | 11% | 11%
 | 기타항목 | 장바구니 주문프로세스변경, 이미지 웹 툴, 개인동의관리 | 12% | 12%
합 계 |  |  | 100% | 70%
실적 / 계획
70% / 70%
2016.10.17
2017.02.03
2017.03.16
분석/설계
15%

## Slide 2: 3. 추진사항 및 일정
기획/디자인
DB 설계
보안강화
검색기능강화
물류관리
여신관리
기타항목 (개인동의, 장바구니 이미지편집툴)
Mind Stone
Time
‘16년 10월
11월
12월
‘17년 1월
2월
Time Schedules
고도화 수행은 총 5개월 간 수행하며, 보안강화 및 기타항목은 1차로 이관을 하였으며 2월 7일 정도에 개인정보, 여신관리를 2차 이관, 2월 말 물류 관리와 검색기능강화를
3차 이관 으로 계획 진행합니다.
3월
1차 이관 (보안강화)
2차 이관 (개인정보, 여신관리)
3차 이관 (물류관리, 검색기능강화 )

## Slide 3: 4. 구축 범위
구분 | 기능/내용 | 진행상태 | 비고
물류관리 | 운영사 재고상품 등록 관리 | 진행 중 | 화면설계, DB설계 완료 개발 25% 진행 중
 | 물류상품 납품 입고 |  | 
 | 물류상품 반품 입고 |  | 
 | 재고 상품 주문(주문 프로세스) |  | 
 | 재고관리(양품, 불량, 대기 재고관리) |  | 
 | 재고상품 주문 출고 관리 |  | 
 | 재고상품 창고 불량 반환 관리 |  | 
 | 재고조사 관리 |  | 
 | 재고 입출고(바코드) 인터페이스 |  | 
 | 모바일 바코드(안드로이드) 인식 App 개발 |  | 
 | 모바일 입출고 로그인 |  | 
 | 모바일 입/출고, 재고상세정보 |  | 
여신관리 | 법인 등록 시 여신한도/평가 정보 관리체계 | 완료 | 
 | 법인 정보(여신금액, 미납 채권, 미 정산 금액 ) |  | 
 | 업체별 여신관리 |  | 
 | 주문 실적 |  | 
 | 업체별 여신 잔여 한도 정보 |  | 
 | EW 레포트 |  | 
 | 여신 기업정보 인터페이스 관리(암호화 포함) |  | 
장바구니 및 주문프로세스 변경 | 동일상품코드 주문, 발주, 취소, 발주, 접수, 출하, 입고, 반품 처리 | 완료 | 
 | 상품군에 따른 자동물량배분 구현 |  | 
 | 택배 정보 실 시간조회(Open-API 활용한 택배 정보 제공) |  | 
 | 이미지 첨부 시 이미지를 편집할 수 있는 기능 제공 |  | 

## Slide 4: 4. 구축 범위
구분 | 기능/내용 | 진행상태 | 비고
검색엔진 | 검색엔진 동의어 및 제안어 관리 | 진행 중 | 검색엔진 설치,색인 및 개발 55% 진행 중
 | 상품검색 색인 정보 조회 |  | 
 | 검색엔진 설치 및 색인 관리 |  | 
개인 동의 | OK플라자 Index 페이지 변경 | 완료 | 
 | 고객사, 공급사 사용자 관리 |  | 
 | 고객사, 공급사 회원등록 및 탈퇴 |  | 
 | 계약서 개인 정보처리방침 관리 (개인정보 이용안내 메일) |  | 
 | 고객사, 공급사 회원가입(개인정보 동의 수집) |  | 
 | 개인정보에 따른 법인 및 사업장 변경 관리 |  | 
보안강화 | Okplaza 암호화 변경 주기 설정 및 구성 체계 설정 | 완료 | 
 | 관리자 계정에 대한 권한 부여 History 체계 구현 필요 |  | 
 | 개인 정보의 접속 기록, 처리에 대한 History 체계 구현 필요 |  | 
 | 사용 화면 별 개인정보 표시 현황 파악 및 수정 조치 |  | 
 | * 전화번호, 핸드폰번호, 사업자등록번호, 법인번호, 이메일, 상세주소 DB 암호화 - AES Encrypt/Decrypt) - 기존 보안정보 마이그레이션 - 법인, 사업장, 공급사, 운영사, 각서비스 사용자, 주문정보, 발주정보, 출고정보, 입고정보, 정산정보, 매출/매입정보, 세금계산서정보, 장바구니 |  | 
 | * 첨부파일 암호화,복호화(Open API 사용) - AES 블록암호 알고리즘 - 기존 첨부파일 암호화 마이그레이션 |  |