## Slide 1
OKplaza System
2차 고도화 범위 및 일정
2016.12.08
구축 목적 및 경과
진행 현황
추진 사항 및 일정
구축 범위
구축 내역 (개발완료)

## Slide 2: 1. 구축 목적 및 경과
(1) 구축 목적
OKplaza B2B 사업의 효율적 운영과 비지니스 환경변화에 따른 사용자 요구사항에 대해 신속하고 유연한 대응으로 고객 만족도를 극대화 시킬 수 있는 시스템 구축
Process 개선 요구
사용자 기능개선 요구
시스템관리 및 보안 강화
물류관리를 통한 상품재고 확보
업체별 여신관리로 채권관리 및 주문제한 프로세스처리
  주문 옵션이 상이한 동일상품 주문처리
  상품군 배분율관리를 통한 자동물량배분 발주처리
모바일 바코드 사용으로 재고상품 입/출고 편의성 확보
검색엔진을 이용한 상품 검색의 용이 - 유사어 동의어 관리 - 검색 제안어 관리
이미지 첨부 시 편집가능 웹 툴 제공
택배정보 Open API를 활용한 실시간 택배정보 제공
필수 및 권고사항 개인정보 암호화 처리
관리자 권한과 관련된 정보처리의 이력관리
회원탈퇴 시 개인정보의 물리적 삭제
첨부파일 암호화 처리
개인정보 처리 방침 계약관리
웹 표준에 맞는 System 호환성
(2) 구축 경과
시스템 개발
(‘15.10~’16.2월)
시스템 설계
(‘16.11~12월)
요건정의
(‘16.10~11월)
오픈/안정화
(’16.3월)
• 개발업체 및 현업부서 테스트 시행
• 개선사항 반영 및 버그 수정 반영
• 요구사항 정의
- 요건정의 / 요건분석
• 시스템 개선방안
- 시스템 Gap분석
• 화면설계
- 업무별 화면설계 및 확인
• DB 설계
- 화면확인에 따른 프로세스변경 도출
• 업무별 시스템 개발
• 현업개선사항 검토

## Slide 3: 2. 진행 현황
12월 26일 현재 39%의 실적을 완수 하였습니다.
과제 수행(구현)
80%
진행율
구분 | 단계 | 주요업무 | 가중치 | 진척율 (가중치)
분석/설계 | 기획/디자인 | 업무정의, 프로세스설계, 화면설계서, 기능분해도 | 10% | 8%
 | DB설계 | DB스키마 설계, Table 생성 | 5% | 4%
구현 | 보안강화 | 암호화관리체계 구축, 권한 부여 History, 개인정보암호 등 | 15% | 13%
 | 검색기능강화 | 검색엔진 색인, 유사어/동의어 관리, 제안어 검색 | 12% | 0%
 | 물류관리 | 물류재고상품관리, 재고 입/출고, 바코드, 모바일 입/출고 등 | 35% | 0%
 | 여신관리 | 업체별 여신관리, 여신한도관리 체계, 여신주문실적 등 | 11% | 8%
 | 기타항목 | 장바구니 주문프로세스변경, 이미지 웹 툴, 개인동의관리 | 12% | 11%
합 계 |  |  | 100% | 44%
실적 / 계획
44% / 44%
2016.10.17
2016.12.26
2017.03.16
분석/설계
15%

## Slide 4: 3. 추진사항 및 일정
기획/디자인
DB 설계
보안강화
검색기능강화
물류관리
여신관리
기타항목 (개인동의, 장바구니 이미지편집툴)
Mind Stone
Time
‘16년 10월
11월
12월
‘17년 1월
2월
Time Schedules
고도화 수행은 총 5개월 간 수행하며, 기획의 중요도가 낮은 보안강화 및 기타항목은 개발을 선행 하였으며 그 외 항목은 기획/디자인 후 개발을 진행합니다.
3월
1차 이관 (보안강화)
2차 이관 (여신관리)
3차 이관 (물류관리, 검색기능강화 )

## Slide 5: 4. 구축 범위
구분 | 기능/내용 | 진행상태 | 비고
물류관리 | 물류 수탁입고 | 설계 중 | 화면설계, DB설계
 | 물류 수탁출고 |  | 
 | 물류 수탁상품 현황 |  | 
 | 물류 서비스관리 |  | 
 | 수탁상품 주문(주문 프로세스) |  | 
 | 재고관리(A급, B급 자재관리) |  | 
 | 평균 소요량 산출 및 현재 적정 재고량 제시 |  | 
 | 안전재고 관리 |  | 
 | 바코드 관리 |  | 
 | 재고입출고(바코드) 인터페이스 |  | 
 | 모바일 바코드(안드로이드) 인식 App 개발 |  | 
 | 모바일 입출고 로그인 |  | 
 | 모바일 입/출고, 재고상세정보 |  | 
여신관리 | 법인 등록 시 여신한도/평가정보 관리체계 | 개발 중 | 58% 개발완료
 | 법인정보(여신금액, 미납채권, 미정산금액 ) |  | 
 | 업체별 여신관리 |  | 
 | 주문실적 |  | 
 | 업체별 여신 잔여한도 정보 |  | 
장바구니 및 주문프로세스 변경 | 동일상품코드 주문, 발주, 취소, 발주, 접수, 출하, 입고, 반품 처리 | 완료 | 
 | 상품군에 따른 자동물량배분 구현 |  | 
 | 택배정보 실시간조회(Open-API 활용한 택배 정보 제공) |  | 

## Slide 6: 4. 구축 범위
구분 | 기능/내용 | 진행상태 | 비고
검색엔진 | 검색엔진 유사어 동의어 관리 | 대기 | 1월 중 개발
 | 검색어 제안어 검색 |  | 
이미지 관리 Tool | 이미지 첨부 시 이미지를 편집할 수 있는 기능 제공 | 완료 | 
개인동의 | OK플라자 Index 페이지 변경 | 개발 중 | 80% 개발완료
 | 사용자등록(index페이지) |  | 
 | 구매사,공급사 회원등록 및 탈퇴 |  | 
 | 계약서 개인 정보처리방침 관리 |  | 
보안강화 | Okplaza 암호화 변경 주기 설정 및 구성 체계 설정 | 완료 | 
 | 관리자 계정에 대한 권한부여 History 체계 구현 필요 |  | 
 | 개인 정보의 접속 기록, 처리에 대한 History 체계 구현 필요 |  | 
 | 사용 화면별 개인정보 표시 현황 파악 및 수정 조치 | 개발 중 | 
 | * 전화번호, 핸드폰번호, 사업자등록번호, 법인번호, 이메일, 상세주소 DB 암호화 - AES Encrypt/Decrypt) - 기존 보안정보 마이그레이션 - 법인, 사업장, 공급사, 운영사, 각서비스 사용자, 주문정보, 발주정보, 출고정보, 입고정보, 정산정보, 매출/매입정보, 세금계산서정보, 장바구니 | 완료 | 
 | * 첨부파일 암호화,복호화(Open API 사용) - AES 블록암호 알고리즘 - 기존 첨부파일 암호화 마이그레이션 |  | 

## Slide 7: 5. 구축 내역
(1) 장바구니 및 주문프로세스 변경
주문옵션이 상이한 동일상품 주문처리
상품군에 따른 자동물량배분
BP사1
BP사2
BP사3
진열 BP사의 매출금액
발주 시 자동발주 업체선정
발주 배송 입고
자동발주

## Slide 8: 5. 구축 내역
(1) 장바구니 및 주문프로세스 변경
실시간 택배정보 제공
공급사 배송처리
배송업체
택배정보 제공업체
실시간 배송정보 확인
Open API를 이용한 배송정보 연계

## Slide 9: 5. 구축 내역
(2) 이미지 편집 웹 툴 제공

## Slide 10: 5. 구축 내역
(3) 보안 강화
사용자 비밀번호 관리 체계 확립
주기적인 비밀번호 변경 유도
비밀번호 특수문자, 숫자 및 문자 조합
1년 이상 미 사용자 안내메일 발송 및 삭제 처리 (2년 이상 미 사용자 물리적 삭제처리)
1년 이상 미 사용자 재 사용시 인증처리 후 사용자 활성화 처리
비밀번호 단 방향 암호화(SHA-256) 처리
개인 암호 분실 시 비밀번호 초기화 처리
권한 부여 History 체계 구현
권한영역 이력 | 
권한 이력 | 
메뉴 이력 | 
메뉴화면 권한 이력 | 
사용자 조직 역할 이력 | 
영역메뉴 권한 이력 | 
영역 이력 | 

## Slide 11: 5. 구축 내역
(3) 보안 강화
개인정보 암호화 처리
이메일 | 
전화번호 | 
휴대폰번호 | 
사업자등록번호 | 
법인등록번호 | 
주소 | 
팩스번호 | 
계좌번호 | 
첨부파일 암호화 처리
AES 알고리즘
- AES 블록 암호 알고리즘 - 기존 첨부파일 암호화 처리
첨부파일 암/복호화