## Slide 1
Version 1.0 | 01. 20. 2020
시스템 고도화 구축 수행계획서
비트큐브㈜
SK 텔레시스
홈앤서비스

## Slide 2
구축 요건
1. 화면설계
2. 화면설계 검토(SK텔레시스)
3. 화면설계 승인(홈앤서비스)
4. DB설계
5. WBS 작업
6. 개발
7. 테스트
8. 매뉴얼
Notes: 86

## Slide 3
구축 요건
1. 홈앤서비스 본사(자산관리, 안전관리, 경영관리)사용자는 홈앤서비스 구매와 관련된 모든 기능을 수행할 수 있어야 함.
2. 홈앤서비스 본사 사용자는 구매업무 지원을 쉽고 편하게 할 수 있어야 함. - 조직(본부/팀,지점,분점)관리, 사용자관리, 주문발주, 예산 승인, 상품등록승인, 단가변경승인, 재고현황 , 조직이동관리
3. 홈앤서비스 상품을 새로 등록하거나 단가 변경이 발생하였을 경우 홈앤서비스 본사의 자산관리팀과 경영관리팀의 승인을 받아야 등록 및 변경 처리됨.
4. 조직의 변경 또는 사용자 변경을 홈앤서비스 본사에서 직접 처리가 가능해야 함.
5. 예산 관리를 변경된 조직체계와 맞춰 상위에서 하위로 예산 배분을 쉽게 할 수 있어야 함 - 증액 요청은 하위에서 상위로 요청
6. 개발완료 후 QC(시스템 품질관리) 자료를 제출한다. (단위 테스트, 통합 테스트)
7. 오픈 전 사용자 권한에 따른 매뉴얼을 제출한다.
Notes: 86

## Slide 4
구축 목적
홈앤서비스에서 지난 2년간 사용하면서 기능 변경(조직체계) 및 원활한 구매업무 지원서비스 요청에 대해 시급성을 요하는 Risk를 해결하고 고객 서비스 품질을 높이는 것을 목표로 합니다.
원활한 구매업무 지원을 위한 운영 서비스
본사 사용자는 본부 및 지점 사용자의 원활한 구매서비스를 지원하기 위한 운영서비스 제공
“고객 서비스 품질 향상”
조직 기준정보 개선
본부/지점의 일원화된 조직에서 재고관리 및 사용자관리가 용이한 트리구조로 개선
고객 요구사항에 충족된 시스템 구축
법인
본부/팀/지점(216)
홈앤
서비스
대구본부
경북동부
경북북부
.
.
부산본부
중부본부
수도남본부
법인
본부/팀
지점
분점
홈앤
서비스
대구본부
부산본부
중부본부
수도남본부
수도북본부
경북동부
경북북부
부산동부
부산서부
분점1
분점2
분점3
.......
.......
Notes: 86

## Slide 5
구축 범위
본 프로젝트의 범위는 홈앤서비스 (1)조직구조개선, (2)홈앤서비스만을 위한 BackOffice, (3)Data 이관을 주요 구축 범위로 하여 효율적인 시스템 제공과 중단 없는 사업을 지원합니다.
홈앤서비스의 구매 업무를 쉽고 편하게 지원 합니다.
본부/팀, 지점의 구매 현황 및 재고현황, 상품을 관리합니다.
상품등록 및 단가 변경이 발생하였을 경우 승인을 통해 관리됩니다.
홈앤서비스 운영 서비스
조직구조 개선
홈앤서비스의 모든 조직 및 사용자를 용이하게 관리합니다.
조직 및 사용자 변경을 쉽고 편하게 관리 할 수 있도록 합니다.
간편한 설정으로 조직 이동이 가능합니다.
조직 예산배정 및 증액절차 용이하게 합니다.
기존 운영 시스템의 정보 구조 이관
홈앤서비스 본부, 지점, 사용자 정보
이관 스크립트 정보 관리 및 정보의 일괄 이관을 통한 중단 없는 사업 지원
철저한 시스템 품질관리와 권한 별 매뉴얼을 제공합니다.
Data 이관
사용자
본부
지점
사용자
본부
지점
분점
ETL
ETL : Extraction, Transformation, Loading
재고
재고
법인
본부/팀
지점
분점
홈앤
서비스
대구본부
부산본부
중부본부
수도남본부
수도북본부
경북동부
경북북부
부산동부
부산서부
분점1
분점2
분점3
.......
.......
예산
예산
Notes: 86

## Slide 6
구축 범위 상세
본 프로젝트의 상세 범위는 아래와 같습니다.
구분 | 모듈 | 내용
홈앤서비스 운영 서비스 | 주문관리 | 홈앤서비스 모든 주문 조회, 상세화면 제공, 주문 수정 및 상태에 따른 취소처리 기능
 | 조직관리 | 본사/팀, 지사, 분점 조직과 각 조직의 사용자를 관리
 | 상품관리 | 홈앤서비스에 제공되는 모든 상품 및 조직 별 상품조회
 | 재고관리 | 홈앤서비스 모든 재고 및 조직 별 재고현황
 | 승인관리 | 주문승인, 예산승인, 상품승인 처리
 | 예산관리 | 홈앤서비스 예산관리 및 예산증액이력
 | 세금계산서 | 홈앤서비스 세금계산서 조회
 | 고객센터 | 홈앤서비스 고객센터
마이그레이션 | 본부/팀 이관 | 사업장 레벨의 본부조직을 상위 레벨로 마이그레이션 합니다.
 | 지점 이관 | 기존 본부/지점의 동일 레벨의 관계를 트리구조로 마이그레이션 합니다.
 | 분점 이관 | 각 지점의 분점 정보를 받아 등록합니다.
 | 재고 이관 | 이관된 조직구조에 맞게 재고를 이관합니다.
 | 예산 이관 | 이관된 조직구조에 맞게 예산을 이관합니다.
Notes: 86

## Slide 7
구축 범위 상세
1. 홈앤서비스 조직관리
  가. 운영조직 : 모든 홈앤서비스의 조직, 주문, 상품, 예산, 재고를 관리 (안전관리팀, 자산관리팀, 경영관리팀)
  나. 본부/팀 : 하위 지점의 조직, 주문, 상품, 예산, 재고를 조회 (가입자망운용본부 운용지원팀, 기업지원팀, 대구본부 대구서비스팀, 부산본부 부산서비스팀, 서부본부 서부서비스팀, 수도남본부 수도남서비스팀......)
  다. 지점 : 지점의 주문,상품,예산 재고를 조회
  라. 분점 : 서비스매니저 관리
2. 홈앤서비스 권한 체계
  가. HNS운영(기존 법인담당권한) - 본부/팀, 지점, 분점 및 사용자(감독관) 관리 - 홈앤서비스 모든 주문을 관리(주문발주) - 홈앤서비스 모든 상품을 관리(상품승인, 단가 변경 승인) - 홈앤서비스 모든 재고관리 - 홈앤서비스 예산 관리 (예산증액 승인)
  나. 본부장 권한 : 하위 지점의 조직, 주문, 상품, 예산, 재고를 조회 - 하위 지점과 사용자 조회 - 하위 지점 모든 주문 조회 - 하위 지점 재고 조회 - 하위 지점 예산 조회
  다. 지점장 권한 : 지점의 일반사용자 주문 승인 - 지점 사용자 조회 - 지점 주문 승인 - 지점 예산 관리 (예산증액 승인) - 주문 안됨
  라. 일반 권한 : 지점 일반사용자로 상품조회 및 주문 - 지점의 주문조회 및 인수 처리
Notes: 86

## Slide 8
구축 범위 상세
3. 홈앤서비스 주문승인
  가. 일반 주문자 > 지점장
  나. 안전용품 주문자 > 운영조직(안전관리팀)
  다. 공구용품 주문자 > 운영조직(자산관리팀)
  라. 특정상품(HDMI케이블, UTP패치코드) 주문자 > 운영조직(자산관리팀) > 지점장
4. 홈앤서비스 예산관리
  가. 운영조직(본사) - 운영조직은 예산계정을 관리한다.(계정은 상품 구분으로 매핑) - 생성된 예산계정으로 본부/팀에 배포한다. - 본부/팀의 예산 금액을 이동할 수 있다.
  나. 본부/팀(본부장) - 배정받은 예산계정을 하위 지점에 배포한다. - 부서의 예산 금액을 이동할 수 있다.
5. 홈앤서비스 예산증액
  가. 예산증액승인 절차 - 지점 사용자 예산증액 요청 -> 본부장 승인 -> 지점장 승인
Notes: 86

## Slide 9
추진일정
구축 수행은 총 2.6개월 간 수행하며, 설계/개발/마이그레이션/테스트 항목으로 개발을 진행합니다.
요건정의
화면/DB 설계
HOMS 본사 개발
본부/팀/지점 개발
마이그레이션
단위/통합 테스트
매뉴얼
Mind Stone
Time
M1
M2
M3
화면 안 검토
개발 중간점검
QC 자료 점검
서비스 오픈
Time Schedules

## Slide 10
수행조직
프로젝트의 성공적 수행을 위한 효율적이고 체계적인 수행조직 구성안을 제시합니다.
품질관리 파트
테스트/매뉴얼
개발 파트
구매사/운영사 개발
비트큐브㈜
현업 지원파트
SK텔레시스 (B2B 사업팀)
비트큐브㈜
PM
구 분 | 내용 |  | 
 | 참여인원 | 참여개월 | M/M
기획/설계 | 1 | 1.5 | 1.5
HOMS 본사 개발 | 1 | 2 | 2
본부/팀/지점 개발 | 1 | 1.5 | 1.5
마이그레이션 | 1 | 1 | 1
합계 | 4 |  | 6